План мероприятий (дорожная карта) по реализации в МОУ Задворковской СШ

Воскресенского муниципального округа Нижегородской области ФГОС общего образования

и применения ФООП и ФАОП на 2024-2025 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. ***Нормативное обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП***
 |
| 1.1. | Актуализация состава:- рабочей группы по реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП;- Разработка и утверждение дорожной карты по реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП  | Сентябрь 2024 г. | Скобелев А.ВСмирнова А.А. |
| 1.2. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | Сентябрь 2024 г. | Смирнова А.А. |
| 1. ***Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП***
 |
| 2.1. | Провести инвентаризацию материально-технической базы школы | Сентябрь 2024 г. | Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. |
| 2.2. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО,ООО | Сентябрь 2024 г. | Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. |
| 1. ***Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП***
 |
| 3.1. | Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС общего образования, ФООП, ФАОП | Август 2024 г. | Скобелев А.В. |
| 1. ***Организационное сопровождение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП***
 |
| 4.1. | Организовать педсовет по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | Август 2024 г. | Скобелев А.В |
| 4.2. | Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников | По мере необходимости | Смирнова А.А. |
| 4.3. | Обеспечение работы «Точки роста», «ЦОС», НМДО с реализацией основных образовательных программ и программ дополнительного образования  | Весь период | Смирнова А.А,Бадаева Н.А. |
| 1. ***Методическое обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП***
 |
| 5.1. | Организация участия в мероприятиях ГБОУ ДПО НИРО по реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | По графику ГБОУ ДПО НИРО | Смирнова А.А. |
| 5.2. | Проведение просветительских мероприятий, родительских собраний, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся, связанных с процессом управления реализацией ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | Весь период | Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. |
| 5.3. | Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО | Сентябрь 2024 | Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. |
| 5.4. | Использование педагогическими работниками конструктора рабочих программ, конструктора учебных планов | Весь период | Скобелев А.В.Смирнова А.А, |
| 5.5. | Организация информационной работы с педагогическими работниками использованию федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Весь период | Смирнова А.А |
| 5.6. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | По графику ГБОУ ДПО НИРО | Скобелев А.В.Смирнова А.А, |
| 5.7. | Обеспечение условий для организации наставничества по форме "учитель - учитель" с целью повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | Весь период | Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. |
| 1. ***Аналитическое обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП***
 |
| 6.1. | Участие в федеральном мониторинге реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | По федеральному графику | Смирнова А.А. |
| 6.2. |  |  |  |
| 1. ***Обеспечение учебниками и учебными пособиями, использование электронных образовательных ресурсов***
 |
| 7.1. | Составление перечня учебников, планируемых к использованию в образовательных организациях, и их закупка | Февраль 2025 г. | Смирнова А.А,Бадаева Н.А. |
| 7.2. | Использование в образовательном процессе верифицированных электронных образовательных ресурсов, утвержденных приказом Минпросвещения России от 18 июля 2024 г. № 499 | Весь период | Скобелев А.В |
| 1. ***Информационное обеспечение реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП***
 |
| 8.1. | Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | Весь период | Скобелев А.В.Смирнова А.А |
| 8.2. | Организация работы "горячей линии" для руководящих и педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с реализацией ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП | Весь период | Скобелев А.В.Смирнова А.А, |
| 8.3. | Информирование общественности по вопросам реализации ФГОС общего образования и применения ФООП, ФАОП через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте школы | Весь период | Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. |