Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации МОУ Задворковской СШ Воскресенского муниципального округа Нижегородской области обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и применения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)

на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки реализации** |
| 1. | Актуализация состава рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | Директор Скобелев А.В. | Сентябрь 2023 г. |
| 2. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам ФГОС НОО, ООО, СОО | Администрация Скобелев А.В.Смирнова А.А | Сентябрь 2023 г. |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с изменениями во ФГОС НОО,ООО, СОО | Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. | Сентябрь - декабрь 2023г |
| 4. | Рассмотрение вопросов по реализации обновлённых ФГОС НОО,ООО, СОО на педагогическом совете | Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. | Октябрь 2023г |
| 5. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО. Создание материально-технических условий в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО | Администрация Скобелев А.В.Смирнова А.А,Бадаева Н.А. | Сентябрь октябрь 2023г |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО и СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Скобелев А.В. | Сентябрь октябрь 2023г |
| 7. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного изменениям во ФГОС НОО, ООО и СОО | Скобелев А.В.Смирнова А.А, Бадаева Н.А. | Декабрь2023 г. |
| 8. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Скобелев А.В.Смирнова А.А, Бадаева Н.А.Классные рук | В течение года |
| 9. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Скобелев А.В.Смирнова А.А, Бадаева Н.А. | До 1 сентября 2023г. |
| 10. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности  | Скобелев А.В.Смирнова А.А, Бадаева Н.А | В течение года |
| 11. | Корректировка ООП НОО и ООП ООО на основе ФГОС НОО и ООО с учетом примерной ООП в соответствии с выбранной моделью формирования образовательных траекторий обучающихся | Рабочая группа по реализации на ФГОС НОО, ООО, СОО | До сентября 2023 г. |
| 12. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-10-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СОО на 2023/24 учебный год | Администрация Скобелев А.В.Смирнова А.А, Бадаева Н.А., классные руководители | До 1сентября 2023 г. |
| 13. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО в Консрукторе рабочих программ | Смирнова А.А, Бадаева Н.А.,Учителя-предметники | До 1 сентября 2023 |
| 14. | Прохождение педагогическими и руководящими работниками ОО курсов повышения квалификации в рамках введения ФГОС НОО, ООО и СОО (100% кадрового состава, работающего на уровне среднего общего образования) | Администрация Скобелев А.В.Смирнова А.А, Бадаева Н.А. | До 01 сентября 2023 г. |
| 15. | Соблюдение сроков реализации дорожной карты перехода на ФГОС НОО и ООО | Администрация Скобелев А.В.Смирнова А.А, Бадаева Н.А. | Постоянно. |