УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

ПРИКАЗ

| 27 октября 2023 года | № 185 |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП на 2023-2024 учебный год |  |

На основании приказа министерства образования и науки Нижегородской области от 31.08.2023 г. № 316-01-63-2348/23 "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации в общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования и применения федеральных основных общеобразовательных программ на 2023-2024 учебный год", с целью реализации в общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО), федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 (далее – ФГОС СОО), и применения федеральных основных общеобразовательных программ общего образования (далее – ФООП), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 года № 370, от 18 мая 2023 года № 371, от 18 мая 2023 года № 372

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по реализации в общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и применения ФООП на 2023-2024 учебный год (далее – План мероприятий) (Приложение).

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение Плана мероприятий в рамках своей компетенции.

- Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                           		                           	В.А. Сычев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

администрации Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

от 27 октября 2023 года № 185

План мероприятий (дорожная карта) по реализации в общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и применения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)

на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация состава: - рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП; - методических групп по учебным предметам по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | Сентябрь 2023 г. | В.А. Сычев Н.И. Горшкова |
| 1.2. | Корректировка системы мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области" (при необходимости) | Август 2023 г. | Н.Л. Долганова |
| - Финансово-экономическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП |  |  |  |
| 2.1. | Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с нормативом финансового обеспечения образовательной деятельности за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | В сроки принятия бюджета на очередной финансовый год | Т.А. Домрачева |
| 2.2. | Корректировка нормативных правовых актов по бюджетному финансированию реализации основных образовательных программ (при необходимости) | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Т.А. Домрачева |
| - Материально-техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФООП | Август 2023 г. | В.А. Сычев |
| - Организационное сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация состава муниципальных координаторов реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | Сентябрь 2023 г. | В.А. Сычев |
| 4.2. | Проведение заседаний рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | По особому графику | В.А. Сычев |
| 4.3. | Внесение изменений в график перехода общеобразовательных организаций Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Сентябрь 2023 г. | Руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО) |
| 4.4. | Обеспечение интеграции сущностей национального проекта "Образование" ("Точки роста", НМДО) с реализацией основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей | Весь период | Н.И. Горшкова Руководители ОО |
| - Методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия в мероприятиях ГБОУ ДПО НИРО по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | По графику ГБОУ ДПО НИРО | Н.И. Горшкова |
| 5.2. | Проведение инструктажа управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО и применением ФООП | Весь период | Н.И. Горшкова |
| 5.3. | Актуализация планов работы муниципальных методических объединений педагогов в части первоочередных действий по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Н.И. Горшкова Руководители РМО |
| 5.4. | Использование педагогическими работниками конструктора рабочих программ, конструктора учебных планов | Весь период | Руководители ОО |
| 5.5. | Организация информационной работы с педагогическими работниками и руководителями ОО по использованию федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Весь период | М.В. Козлова |
| 5.6. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | По графику ГБОУ ДПО НИРО | Руководители ОО |
| 5.7. | Обеспечение условий для организации наставничества по форме "учитель - учитель" с целью повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | Весь период | Н.И. Горшкова Руководители ОО |
| - Аналитическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП |  |  |  |
| 6.1. | Участие в федеральном мониторинге реализации обновленных ФГОС общего образования и ФООП в общеобразовательных организациях | По федеральному графику | Н.И. Горшкова |
| 6.2. | Проведение комплексного анализа реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП в общеобразовательных организациях | По особому графику | Н.И. Горшкова |
| - Обеспечение учебниками и учебными пособиями, использование электронных образовательных ресурсов |  |  |  |
| 7.1. | Составление перечня учебников, планируемых к использованию в образовательных организациях, и их закупка | Февраль 2024 г. | Г.Ю. Зайцева Руководители ОО |
| 7.2. | Использование в образовательном процессе верифицированных электронных образовательных ресурсов, утвержденных приказом Минпросвещения России от 2 августа 2022 г. № 653 | Весь период | Руководители ОО |
| - Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП |  |  |  |
| 8.1. | Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | Весь период | Н.И. Горшкова Руководители ОО |
| 8.2. | Организация работы "горячей линии" для руководящих и педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с реализацией обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП | Весь период | Н.И. Горшкова Руководители ОО |
| 8.3. | Информирование общественности по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и применения ФООП через средства массовой информации, размещение информации на официальных сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций | Весь период | Н.И. Горшкова М.В. Козлова Руководители ОО |